## Feuil1
Planification - Wolves-Tournament-Master
|  |  | Février |  | Mars |  |  |  | Avril
Tâche | Priorité | Resp. | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16
Analyse | bar: Février 19 to Mars 5
Rédaction du cahier des charges | 0 | C | bar: Février 19
Planification | 0 | A | bar: Février 19 to Février 26
Spécifications | 0 | S | bar: Février 19 to Février 26
Conception | bar: Février 19 to Février 26
Maquettes GUI | 0 | A | bar: Février 19 to Février 26
Diagrammes de use cases | 0 | S | bar: Février 19
Schéma entité - relation | 0 | S | bar: Février 26
Schéma relationnel | 0
Réalisation | bar: Février 26 to Avril 16
CI / CD GitLab | 0 | C | bar: Février 26
DB
Créer la base de données et l'initialiser | 1 | bar: Février 26 to Mars 5
WebService
CRUD d'un utilisateur | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
CRUD d'une équipe | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
CRUD d'un tournois | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
CRUD d'un match | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
CRUD d'un jeu | 4 | bar: Mars 26 to Avril 2
Dev
Création automatique d'un arbre de tournois | 1 | bar: Mars 12 to Avril 2
GUI
Dialog de connexion/inscription au site | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
Page de visualisation d'un tournois | 1 | bar: Mars 12 to Mars 19
Dialog de création d'un tournois (organisateur) | 1 | bar: Mars 19
Dialog d'ajout de résultat au match (arbitre) | 1 | bar: Mars 19
Page d'administration des rôles utilisateurs (admin) | 2 | bar: Avril 2
Dialog de création d'une équipe (teamleader) | 1 | bar: Mars 5
Page de visualisation d'une équipe (gestion teamleader) | 1 | bar: Mars 5 to Mars 12
Page de gestion de notifications (connected user) | 1 | bar: Mars 26
Migration | 1
Tests
Accès au données du WebService | 1
Envoie de données au WebService | 1
Documentation
Rapport | 1
Documentation utilisateur | 1
Présentation | 1
|  | Légendes : | Février 26: A : Alan Chambaz
C : Colin Pelletier
S : Sébastien Roso
|  | Priorités : | Février 26: 0 : max
Vacances : | bar: Février 19